## Journal
Projet : CodeMentor
Gamez Thibaud |  |  | 151446
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
2026-05-11 | Lecture cahier des charges et préparation |  | 3
| Planning |  | 2
| Documentation des technos et cahier des charges |  | 2
| Préparation de la réunion et réunion |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Début du TPI, j'ai pris plus de temps que prévu pour le planning et la documentation
2026-05-12 | Rédaction du PV et envoie |  | 0.5
| Création du diagramme usecase |  | 1
| diagramme ER de base de données |  | 1
| Travail sur le diagramme de séquence système |  | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
Second jour, j'ai pu rattraper un peu le retard en avancant plus vite que prévu sur le diagramme ER et le usecase
2026-05-15 | Finalisation diagrammes de séquence système (DSS2 et DSS3) |  | 2
| Création des 3 diagrammes d'activité (Ajouter, Consulter résultats, Supprimer un projet) |  | 2.5
Decouverte d'un bug dans le diagramme des cas d'utilisation
| Réparation du diagramme des cas d'utilisation |  | 0.5
| Maquette Stitch |  | 1
| Création du diagramme de base de donnée |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
J'ai bien avancé, j'ai découvert que mon usecase était cassé et j'ai du le refaire sinon la conception commence bien
2026-05-18 | Diagramme de classe frontend |  | 1
| Diagramme de classe backend |  | 1
| Conception des endpoints API REST |  | 1
| Conception des tests |  | 1
| Structure MVC de base |  | 2
| Création base de donnée |  | 1
| Documentation conception |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Cette journée s'est bien passé, j'ai pu commencer l'implementation du backend en faisant la structure de base et la base de donnée. Je suis confiant
2026-05-19 | La table "suggested_fix" complique les choses et n'est pas très utile |  | 0
| Supression et changement des schémas et de la structure du code |  | 2
| Ajout des tâches todolist |  | 1
| Documentation |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
J'ai pris du retard sur l'implémentation mais je pense pas que ca poseras problème
2026-05-21 | Finalisation doc analyse |  | 2
| Finalisation doc conception |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
J'ai fais que de la documentation, toujours en retard du coup mais vais pouvoir le rattraper demain
2026-05-22 | Réflexion sur les modèles et décision de ne pas en faire |  | 1
| Implémentation authentification github |  | 1
| Rendez-vous avec Meylan |  | 1
| Implémentation authentification github |  | 2
| Service et endspoints projets |  | 1
| Documentation |  | 1
| Implémentation du service github |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 8
Je me suis rendu compte après implémentation des modèles qu'ils étaient en fait inutile, j'ai donc décider de les retiré du code. L'implementation de l'authentification via github fonctionne parfaitement, les endpoints de projet sont fait et la récuperation des fichiers et projets git hub aussi. Je rattrapes mon leger retard
2026-05-29 | Mise en place de la queue en mémoire |  | 2
| Mise en place de l'analyse via le LLM |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 4
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 48
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !